## Sheet1
รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 | [7 empty] | รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2562
โรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี | [7 empty] | โรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
ที่ | โครงการ | แหล่งงบประมาณ |  | งบประมาณ | รวมงบประมาณ | ระยะเวลา | ที่ | รวมเบิกจ่ายแล้ว |  |  | คงเหลือแยกงบ |  |  | คงเหลือสุทธิ | คิดเป็นร้อยละ | ความก้าวหน้าของการ
|  | เงินบำรุง | งบ PP |  |  | ดำเนินงาน |  | เงินบำรุง | งบ PP | คิดเป็นร้อยละ | เงินบำรุง | งบ PP | คิดเป็นร้อยละ |  |  | ดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
1 | โครงการเฝ้าระวังสารพิษตกค้างในเลือดเกษตรกรตำบลห้วยคต | 0 | 23500 | 0 | 23500 | มี.ค.-ส.ค.62 | 1 | 0 | 23500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
2 | โครงการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงวัณโรคตำบลห้วยคต | 0 | 4200 | 0 | 4200 | เม.ย.-ก.ย.62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 100 | 4200 | 100 | อยู่ระหว่างเตรียมการ
3 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงตำบล | 0 | 14160 | 0 | 14160 | มี.ค.-ก.ย.62 | 3 | 0 | 14160 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
4 | โครงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพกลุ่มวัยทำงานตำบลห้วยคต | 0 | 37900 | 0 | 37900 | พ.ค.-ก.ย.62 | 4 | 0 | 21600 | 56.9921 | 0 | 16300 | 43.0079 | 16300 | 43.0079 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
5 | โครงการสร้างเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค | 0 | 9300 | 0 | 9300 | มี.ค.-ก.ย.62 | 5 | 0 | 9300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
6 | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลห้วยคต | 0 | 93400 | 0 | 93400 | เม.ย.-ก.ย.62 | 6 | 0 | 89400 | 95.7173 | 0 | 4000 | 4.2827 | 4000 | 4.2827 | อยู่ระหว่างดำเนินการ
7 | โครงการดูแลใส่ใจสตรีมีสุขภาพดี ตรวจค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูกและเต้านม | 0 | 17500 | 0 | 17500 | มี.ค.-ก.ค.62 | 7 | 0 | 17500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
8 | โครงการเด็กห้วยคตเติบโตสมวัย สูงดีสมส่วน ไม่อ้วนไม่ผอม | 0 | 44500 | 0 | 44500 | มี.ค.-ส.ค.62 | 8 | 0 | 44500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
9 | โครงการเครือข่ายดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนตำบลห้วยคต | 0 | 54700 | 0 | 54700 | พ.ค.-ส.ค.62 | 9 | 0 | 54700 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
10 | โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ | 0 | 17354 | 0 | 17354 | เม.ย.-ก.ย.62 | 10 | 0 | 17364 | 100.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
11 | โครงการอบรมพฤติกรรมบริการ | 33016 | 0 | 0 | 33016 | มี.ค.-ก.ย.62 | 11 | 33016 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
12 | โครงการอบรมฟื้นฟูความรู้เรื่องการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล | 15000 | 0 | 0 | 15000 | มี.ค.-ก.ย.62 | 12 | 15000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
13 | โครงการซ้อมอุบัติเหตุหมู่, CPR และยกเคลื่อนย้าย | 8000 | 0 | 0 | 8000 | มี.ค.-ก.ย.62 | 13 | 8000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ
14 | จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ | 5000 | 0 | 0 | 5000 | มี.ค.-ก.ย.62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 100 | 5000 | 100 | อยู่ระหว่างเตรียมการ
รวมทั้งสิ้น |  | 61016 | 316514 | 0 | 377530 | 0 | รวมทั้งสิ้น | 56016 | 292024 | 92.1887 | 5000 | 24500 | 7.7406 | 29500 | 7.8139