## ยาเสพติด
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน ลดความแออัดและจัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ
เป้าประสงค์ : ที่ ๕ สถานบริการสุขภาพมีศักยภาพในการให้บริการตามมารตรฐาน Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาและติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี ร้อยละ 60
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
Drop Out มาครบพบเจ้าหน้าที่ | 1.เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการ | 1.ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดระดับอำเภอ/รพ. |  |  | ไม่ใช้งบประมาณ | ต.ค.62-ก.ย.63 | ลดาวัลย์ ,วิวรรธน์
บำบัดรักษา ชีวามีคุณภาพ | บำบัดรักษาครบตามเกณฑ์ | ห้วยคต มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานยาเสพ- | มาตามนัด
| 2.เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดเลิกเสพยา | ติด ของ รพ.สต.แต่ละแห่ง ติดตามผู้เสพยา
| เสพติด และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | เสพติด ที่ไม่มาบำบัดตามนัด โดยติดตาม
ภายในวันถัดไป
2.ผู้ให้การบำบัด ออกติดตามเยี่ยมบ้าน
/บำบัดเชิงรุก และมีการมอบหมายตามใบงาน
3.ผู้ให้การบำบัดบันทึกผลการติดตาม ใน บสต.
4.ขยายระยะเวลาการบำบัด เพื่อให้ผู้เสพยา
เสพติดได้รับการบำบัดครบตามจำนวนครั้ง
ตามเกณฑ์
5. ผู้ให้การบำบัดส่งต่อผู้เสพยาเสพติด ให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรายที่ย้ายไปอยู่ต่าง-
จังหวัด

## ITA (2)
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : | ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
เป้าประสงค์ : | การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัด : | ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA มากกว่าร้อยละ 90
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
1. โครงการจัดทำมาตรการ 3 ป. 1 ค. | 1. เพื่อสร้างความเข้าใจ มาตรการ | 1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดทำ | รพ.ห้วยคต = 10 คน | Cup ห้วยคต | 3,300 บาท | ต.ต.62 - ก.ย.63
ในการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย | 3 ป. 1 ค. และปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร | มาตรการ 3 ป. 1 ค. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการ | สสอ.ห้วยคต = 5 คน |  | - ค่าอาหารว่าง
(1) ปลูก/ปลุกจิตสํานึก | 2. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือการประเมินผล | ประเมินผลด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ |  |  | และเครื่องดื่ม
(2) ป้องกัน | ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ | ดําเนินงาน จำนวน 1 วัน |  |  | 1 วัน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 750 บาท
(3) ปราบปราม | ดําเนินงาน | 2. ประกาศ มาตรการ 3 ป. 1 ค. ให้ทุกหน่วย |  |  | - ค่าอาหารกลางวัน
(4) เครือข่าย มุ่งเน้นการป้องกัน | 3. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวน | บริการ ยึดถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด |  |  | 1 วัน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 750 บาท
การทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสทิธิภาพ | การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | 3. มีการประเมินผลติดตามการใช้ มาตรการ |  |  | - ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมง ๆ ชั่วโมงละ 300 บาท
| ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล | 3 ป. 1 ค. ทุกหน่วยบริการ |  |  | เป็นเงิน 1,800 บาท
2. จัดอบรมโครงการชมรมจริยธรรม | 1. เพื่อสร้างความเข้าใจและปลูกจิต | 1. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง | รพ.ห้วยคต = 10 คน | Cup ห้วยคต | 3,300 บาท | ต.ต.62 - ก.ย.63 | นายเอเธน วรพงศ์ไชย
"พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" | สำนึกให้บุคลากรให้ความสำคัญต่อการ | ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรให้ความ | สสอ.ห้วยคต = 5 คน |  | - ค่าอาหารว่าง
| แก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ | สำคัญต่อการแก้ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ |  |  | และเครื่องดื่ม
| และ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม | จำนวน 1 วัน |  |  | 1 วัน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 750 บาท
| และความโปร่งใสในการดำเนินงาน | 2. จัดตั้งชมชมรมจริยธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต |  |  | - ค่าอาหารกลางวัน
| ของหน่วยงาน | จิตอาสา" |  |  | 1 วัน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 750 บาท
| 2. เพื่อพัฒนากระบวนงานคุณธรรม | 3. จัดกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน |  |  | - ค่าวิทยากร 6 ชั่วโมง ๆ ชั่วโมงละ 300 บาท
| และความโปร่งใสในการดำเนินงาน |  |  |  | เป็นเงิน 1,800 บาท
ของหน่วยงาน
3. เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงาน

## PMOA
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : | ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
เป้าประสงค์ : | การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ
ตัวชี้วัด : | ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กําหนด มากกว่าร้อยละ 90
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
1. โครงการจัดประชุมคณะทำงาน | 1. เพื่อสร้างความเข้าใจ ของคณะทำงาน | 1. จัดประชุมคณะทำงาน ในการดําเนินการพัฒนา | สสอ.ห้วยคต = 10 คน | Cup ห้วยคต | 1,000 บาท | ต.ต.62 - ก.ย.63 | นายเอเธน วรพงศ์ไชย
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ | ในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ | คุณภาพการ บริหารจัดการองค์กรตามแนวทาง |  |  | - ค่าอาหารว่าง
บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ | บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์ | เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) |  |  | และเครื่องดื่ม
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ | ดําเนินงาน จำนวน 1 วัน |  |  | 1 วัน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 500 บาท
(Public Sector Management | (Public Sector Management | 2. ทบทวนกิจกรรม หมวด 1,5 ในปี พ.ศ. 2561 |  |  | - ค่าอาหารกลางวัน
Quality Award : PMQA) | 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุง | หมวด 2,4 ในปี พ.ศ. 2562 และคิดกิจกรรมการ |  |  | 1 วัน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 500 บาท
| การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ | ดำเนินงานหมวดที่ 3,7 ในปีงบประมาณ 2563
| ประสิทธิผล ผ่านเกณฑ์ PMQA | เพื่อพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ผ่านเกณฑ์ PMQA

## รพ.สต.ติดดาว
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : | ยุทธศาสตรบริหารเปนเลิศดวยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
เป้าประสงค์ : | เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลให้มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด : | รพ.สต. ผ่านเกณฑ์พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว แบบสะสม ร้อยละ 100
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
1. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริม | 1. เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ | 1. จัดประชุมทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ระดับอำเภอ | รพ.ห้วยคต = 5 คน | Cup ห้วยคต | 1,500 บาท | ต.ต.62 - ก.ย.63 | นายเอเธน วรพงศ์ไชย
สุขภาพตําบลให้มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์ | ตําบลให้มีคุณภาพ ผ่านเกณฑ์พัฒนา | เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว | สสอ.ห้วยคต = 10 คน |  | - ค่าอาหารว่าง
พัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ | คุณภาพ รพ.สต.ติดดาว ระดับ 5 ดาว | ปี 2563 จำนวน 1 วัน |  |  | และเครื่องดื่ม
5 ดาว แบบสะสม ร้อยละ 100 | แบบสะสม ร้อยละ 100 | 2. รพ.สต.จัดทำแบบประเมินตนเอง |  |  | 1 วัน 2 มื้อ ๆ ละ 25 บาท เป็นเงิน 750 บาท
| 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน | 3. รพ.สต.จัดทำแผนวิเคราะห์ส่วนขาด |  |  | - ค่าอาหารกลางวัน
| ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล | 4. จัดประชุมทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ระดับอำเภอ |  |  | 1 วัน 1 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน 750 บาท
| เป็นที่พึ่งพอใจต่อผู้รับบริการ | เจ้าหน้าที่ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เรื่องการจัดการส่วนขาด
ในเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาวปี 2563 จำนวน 1 วัน
5. รพ.สต.จัดการดำเนินการตามเกณฑ์รพ.สต.ติดดาว
ปี 2563 แล้วประเมินตนเอง เพื่อรับการประเมิน
จากทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ระดับอำเภอ
6. ทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.ติดดาว ระดับอำเภอ สรุปส่วนขาด
แล้วให้ รพ.สต. พัฒนาและปรับปรุง เพื่อรับการประเมิน
จากทีมจังหวัด

## green&clean
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : | พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงาน
เป้าประสงค์ : | บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการ มีความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด : | ร้อยละของเจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
โครงการโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 1. เพื่อให้เจ้าหน้าโรงพยาบาลห้วยคตมีการคัด | 1. การคัดแยกขยะและการจัดการมูล | 1. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล | เงินบำรุง | 15000 | ก.พ.63 - เม.ย 63 | คณะกรรมการ
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี | แยกขยะได้ถูกต้อง | ฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยมีกิจกรรมดังนี้ | ห้วยคต |  |  |  | ENV
| 2. เพื่อลดปริมาณขยะในโรงพยาบาล | 1.1 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ
| 3. เพื่อรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ | ประเภทต่างๆ
| เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 1.2 จัดหาถังขยะให้เพียงพอและแยกประเภทชัดเจน
| 4. เพื่อลดปริมาณค่าใช้จ่ายในการจัดการ | 1.3 ประสานหน่วยงานพัสดุ ในการจัดซื้อเวชภันฑ์/
| ขยะ และ พลังงานไฟฟ้า | วัสดุ/คุรุภัณฑ์ที่ปลอดสารอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตและ
| 5. เพื่อให้โรงพยาบาลเป็นต้นแบบองค์กร | สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
| ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 1.4 รณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ ใช้บรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์
ที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในกิจกรรม แก้วน้ำ
ลดขยะ/กล่องอาหารลดขยะ ในโรงพยาบาลและเป็น
แบบอย่างให้ผู้รับบริการ
1.3 ขอความร่วมมือร้านค้าที่จำหน่ายอาหารและ
สินค้าในโรงพยาบาลใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม
1.5 จัดทำน้ำยาล้างห้องน้ำชีวภาพแทนการใช้น้ำยา
สารเคมีโดยใช้วัสดุจากพื้นที่ที่มี
1.6 กำหนดให้หน่วยงานเภสัชกรรมใช้ถุงผ้าใส่ยา
แทนถุงพลาสติกสำหรับผู้ป่วย
1.7 กำหนดมาตรการประหยัดกระดาษโดยการใช้
กระดาษ 2 หน้า และส่งข้อมูลทางอิเล็คทรอนิกไฟล์
1.8 จัดประกวดนวัตกรรมโดยใช้หลัก 3 R
Reduce,Reuse,Recycle
1.9 จัดตั้งธนาคารขยะ รับซื้อขยะในโรงพยาบาล
2.กิจกรรมการลดการใช้พลังงาน หรือมีการใช้
พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีกิจกรรม
ดังนี้
2.1 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน แก่
เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล
2.2 กำหนดมาตรการ/แนวทางที่จะช่วยประหยัดพลังงาน
(น้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำประปา,แสงสว่าง,อุปกรณ์ไฟฟ้า,
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
2.3 กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นให้
บุคลากรมีความตระหนัก ร่วมกันประหยัดพลังงานอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการจัดบอร์ดนิทรรศการ จัดทำแผ่นความรู้
กิจกรรม Green เผยแพร่ในโรงพยาบาลและช่องทาง
สื่อต่างๆ
3. การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดโลกร้อน
เพิ่มพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อน
3.1 รณรงค์ปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว
และช่วยลดภาวะโรคร้อน
3.2 จัดกิจกรรม Big clening day ทุกเดือน
3.3 ประเมินหน่วยงานต่างๆตามมาตรฐาน 5 ส.
โดยคณะกรรมการประเมิน 5 ส.ในโรงพยาบาล

## CQI
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหาร การจัดการทางการเงิน ระบบสารสนเทศและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมขององค์กร เพื่อสนับสนุนการให้บริการ
เป้าประสงค์ : 13 มีนวัตกรรมในการให้บริการสุขภาพและด้านการบริหารงาน
ตัวชี้วัด : จำนวนนวัตกรรม CQI RZR แนวปฏิบัติที่ดี 5 เรื่อง/ปี
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
โครงการมหกรรมนำเสนอผลงานคุณภาพ โรงพยาบาลห้วยคต | 1. เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นการคิดค้นผลการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานสาธารณสุข | 1. ทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน | บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้วยคต จำนวน 130 คน | เงินบำรุง | 21,250 บาท -ค่าเงินรางวัล 18,000 บาท -ค่าอาหาร 3,250 บาท | ตค 62 - กย 63 | รัตนาภรณ์
| 2. เพื่อให้บุคลากรสาธาณสุขและเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้วยคต ได้รับองค์ความรู้ในการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพเอื้อต่อการจัดบริการประชาชน | 2. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมส่งผลงาน
| 3. เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่ายสุขภาพอำเภอห้วยคต ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานด้านส่งเสริมและป้องกันโรค | 3. จัดประกวดการนำเสนอ ผลงานคุณภาพ -ผลงาน CQI 3 รางวัล -ผลงานนวัตกรรม 3 รางวัล -BEST PRACTICE 3 รางวัล
4. ประกาศผลรางวัลและมอบรางวัล

## LTC
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : 1 สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : 1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care plan ร้อยละ 100
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการ | เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง | 1. คัดกรองผู้สูงอายุทั้งหมดในพื้นที่ | ผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิง | สปสช. | 110000 | ต.ค. 2562 - | จุฑามาศ ศรีโสภา
ดูแลตาม Care plan | ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุม | 2. จำแนกกลุ่มประเภทกลุ่มติดบ้าน กลุ่มติด | อำเภอห้วยคตคช |  |  | 242401 | วนิดา บุญยัง
| อย่างเป็นองค์รวมและลดการ | เตียงการให้บริการทางการแพทย์ตามชุด |  |  |  |  | จุรีรัตน์ เพ็งอุ่น
| เกิดภาวะแทรกซ้อน | สิทธิประโยชน์
3. ประเมินวางแผนการรักษาและดูแล
ทางการแพทย์ การดูแลทางการพยาบาล
การดูแลด้านเภสัชกรรม การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การดูแลด้านสุขภาพจิต การดูแลด้านสุขภาพ
ช่องปาก การดูแลด้านโภชนาการ การดูแล
ด้านการแพทย์แผนไทย / ทางเลือก
แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : 1 สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : 1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่
ตัวชี้วัด : ร้อยละของตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว(Long Term Care) ในชุมชนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 100
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
ร้อยละของตำบลที่มีระบบการ | ตำบลมีระบบการส่งเสริมสุขภาพ | มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะ | ต.สุขฤทัย | - | - | ปี 2563 | วนิดา บุญยัง
ส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุ | ดูแลผู้สูงอายุ | ยาว ( Long Term Care ) ผ่านเกณฑ์โดยมี | ต.ห้วยคต | - | - | ปี 2564 | จุฑามาศ ศรีโสภา
|  | การดำเนินงานครบองค์ประกอบ 7 ข้อ ดังนี้ | ต.ทองหลาง | - | - | ปี 2564 | จุรีรัตน์ เพ็งอุ่น
1.มีระบบการประเมินคัดกรองปัญหาสุขภาพ
และมีข้อมูลผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องได้รับการดูแล
ช่วยเหลือระยะยาว
2.มีชมรมผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ชมรมผู้สูงอายุ
คุณภาพ
3.มีผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ ( Care manager)
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver ) หรืออาสา
สมัครดูแลผู้สูงอายุ
แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : 1 สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : 1 ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่
ตัวชี้วัด : ความครอบคลุมของการคัดกรอง ADL ในผู้สูงอายุ
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
คัดกรอง ADL ผู้สูงอายุ | เพื่อความครอบคลุมและความ | 1. สำรวจผู้สูงอายุในแต่ละพื้นที่ | ต.สุขฤทัย/1220 ราย | - | - | ต.ค.2562- | วนิดา บุญยัง
| ถูกต้องในการคัดกรอง | 2.เตรียมแบบคัดกรอง | ต.ห้วยคต/934 ราย | - | - | ม.ค2563 | จุฑามาศ ศรีโสภา
|  | 3.ประชุมชี้แจงรายละเอียดการคัดกรองให้กับ | ต.ทองหลาง/1092 ราย | - | - |  | จุรีรัตน์ เพ็งอุ่น
อสม. ในพื้นที่
4.กำหนดระยะเวลาการคัดกรองภายใน พย. 2562
5.ประเมินผลการคัดกรองและบันทึกในระบบข้อมูลภายใน ม.ค. 2562

## ITA
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : 5 พัฒนาระบบบริหารการจัดการทางการเงิน ระบบสารสนเทศและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมขององค์กร เพื่อสนับสนุนการให้บริการ
เป้าประสงค์ : 10 มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และบังคับใช้กฏหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : 54 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (EB1-EB26) ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 และร้อยละของหน่วยงานผ่านการประเมินระบบควบคุมภายใน
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
พัฒนาระบบริหารการจัดการทางการเงิน ระบบสารสนเทศ ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมของโรงพยาบาล | เพื่อให้มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ | 1.ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมรับการชี้แจงการดำเนินงาน | เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยคต | เงินบำรุง | 5000 | ตค 62 - กย 63 | วิยดา เจียมเจือจันทร์
|  | 2.จัดแบ่งงานให้ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด |  |  |  |  | นุชนาฏ สีแดง
|  | 3.จัดทำเอกสารต่างๆ ตามแนวทางที่กำหนด |  |  |  |  | สมเกียรติ เสวกวรรณ์

## HA
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : 2 พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตราฐานลดความแออัดและจัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ
เป้าประสงค์ : 6 สถานบริสุขภาพผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตราฐาน
ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลผ่าน HA ขั้นที่ 3
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
การพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล (HA) | เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลให้ผ่านการรับรอง | 1. คณะกรรมการทีมนำประชุมวางแผนการดำเนินงาน |  |  |  | ตค 62 - กย 63 | วิยดา เจียมเจือจันทร์
|  | 2. จัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อขอรับการประเมิน |  |  |  | ตค 62 - กย 63 | วิยดา เจียมเจือจันทร์
|  | 3. ทีมนำของโรงพยาบาลเข้าเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานในโรงพยาบาล |  |  |  | ตค 62 - กย 63 | วิยดา เจียมเจือจันทร์
|  | 4. ทีมงานพัฒนาคุณภาพของจังหวัดอุทัยธานีเข้าเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะแก่โรงพยาบาล |  |  |  | ตค 62 - กย 63 | วิยดา เจียมเจือจันทร์
|  | 5. รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ | เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยคต | เงินบำรุง | ค่าใช้จ่ายในการขอรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพ 108,000 บาท | ตค 62 - กย 63 | วิยดา เจียมเจือจันทร์
|  | 6. จัดประกวดงานคุณภาพ (ผลงานคุณภาพ, คนคุณภาพ และหน่วยงานคุณภาพ | เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยคต | เงินบำรุง | 15,000 บาท | ตค 62 - กย 63 | วิยดา เจียมเจือจันทร์

## HR (1)
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีความสุขในการทำงาน
เป้าประสงค์ : 8 บุคลากร มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการ มีความพึ่งพอใจ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด : ร้อยละของ เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อย ปีละ 3 วัน (ร้อนละ 80 )
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
| เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอห้วยคต | กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดการประชุม/อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการที่เกี่ยวกับงานของตัวเองอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง | เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอห้วยคต จำนวน 113 คน | ทำกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณ | - | ตค 62 - กย 63 | อุทัยทิพย์ เจตกสิกรณ์
เก็บข้อมูลการเข้าร่วมประชุมวิชาการที่โรงพยาบาลจัดขึ้น

## HR(2)
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : 3 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีความสุขในการทำงาน
เป้าประสงค์ : 8 บุคลากร มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการ มีความพึงพอใจ และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด : โรงพยาบาล และ สสอ เป็นองค์กรแห่งความสุข ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน (ผ่าน)
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
โครงการ HAPPY MOPH องค์กรแห่งความสุข | เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอห้วยคต | ทำจิตกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกับหน่วยงานอื่น และภายในหน่วยงาน | เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอห้วยคต จำนวน 113 คน | ทำกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณ | - | ตค 62 - กย 63 | อุทัยทิพย์ เจตกสิกรณ์
| เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอห้วยและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ และกิจกรรมทางศาสนา
| เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในอำเภอห้วยคต | จัดตั้งชมรมจริยธรรม

## สุขภาพจิต
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพสถานบริกาตามมาตรฐาน ลดความแออัดและจัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ
เป้าประสงค์ : ที่ ๕ สถานบริการสุขภาพมีศักยภาพในการให้บริการตามมารตรฐาน Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต มากกว่าหรือเท่ากับ 70
: อัตราการรฆ่าตัวตายสำเร็จ / ร้อยละของผู้พยายายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำภายใน 1 ปี น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.3 ต่อประชากรแสนคน
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
ครอบครัวสุขสันต์ ป้องกันโรค | เพื่อติดตามผู้ป่วยโรคซึมเศร้าให้ | 1.ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตระดับอำเภอ/รพ. | ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า | กองทุนหลัก |  | ต.ค.62-ก.ย.63 | ลดาวัลย์ ,วิวรรธน์
ซึมเศร้า / การฆ่าตัวตาย | มารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง | ห้วยคต มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพ- | ในเขตอำเภอห้วยคต | ประกันสุขภาพ |  |  | จุรีรัตน์ , พรจิรัสย์
|  | จิต ของ รพ.สต.แต่ละแห่ง ติดตามผู้ป่วยโรค |  | แห่งชาติ |  |  | นคร
|  | ซึมเศร้าที่ขาดนัดเกิน 1 สัปดาห์ ให้มารับ |  | ตำบลห้วยคต
การรักษาต่อเนื่อง ที่ รพ.ห้วยคต
| ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้รับการดูแล | 2.ทีมสหสาขาวิชาชีพ ออกติดตามเยี่ยมบ้าน
| แบบใกล้บ้าน ใกล้ใจ | ในรายที่ม่มาตามนัดและดูการรับประทานยา
| เพื่อสร้างความอบอุ่นและสาน | 3.จัดค่ายครอบครัวสุขสันต์สานสัมพันธ์อบอุ่น |  |  | ค่าอาหาร
| สัมพันธ์ในครอบครัว | 3.1 อบรมให้ความรู้นอกสถานที่ |  |  | 30 คน x 100บาท x 2 วัน = 6,000
|  | 3.2 จัดกิจกรรม Walk Rally |  |  | ค่าสถานที่ 7,000 บาท
|  | 3.3 ประกวดครอบครัวตัวอย่าง |  |  | ค่าที่พัก 30 คนx 600บาท = 18,000 บาท
ค่าวิทยากร 7 ชม.x 600 บาท x 2 คน x 2 วัน = 16,800
|  | 4.ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตแต่ละแห่งติดตาม |  |  | ค่าป้ายโครงการ = 500 บาท
|  | เยี่ยมบ้าน อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง ต่อเนื่อง |  |  | ค่าวัสดุในการอบรม 30 คน x 20 บาท = 600 บาท
|  | 1 ปี |  |  | รวมเป็นเงิน 48,900 บาท

## คัดกรอง
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ที่ : 1 สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ : 3 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และการเจ็บป่วยของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ : 12 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ≥ร้อยละ 60
13 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน ≥ร้อยละ 60
14 อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ จากกลุ่มเสี่ยง ≤ ร้อยละ 2
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่ม | 1. เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรค | กิจกรรมที่ 1 คัดกรองประชาชนอายุ 30 ปี | ประชาชน ต.ห้วยคต | กองทุนตำบล | 37900 | 242127 | นายวีระชัย
วัยทำงาน ตำบลห้วยคต | เบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง | ขึ้นไป |  | ห้วยคต |  |  | นางจินตนา
ปีงบประมาณ 2563 | ภาวะอ้วนลงพุ บุหรี่ สุรา | 1.1 คัดกรองโรคเบาหวาน
| 2. เพื่อคัดกรองพฤติกรรมสุข- | 1.2 คัดกรองโรคความดันโลหิตสูง
| ภาพ กลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน | 1.3 คัดกรองภาวะอ้วนลงพุ
| โรคความดันโลหิตสูง | 1.4 คัดกรองประวัติการสูบบุหรี่
| 3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 1.5 คัดกรองประวัติการดื่มสุรา
| สุขภาพกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน | 1.6 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
| โรคความดันโลหิตสูง | 1.7 กำหนดสุขภาพ เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
| 4. เพื่อติดตามกลุ่มเสี่ยงโรคเบา- | - กลุ่มปกติ
| หวาน และโรคความดันโลหิตสูง | - กลุ่มเสี่ยง
- กลุ่มเสี่ยงสูง
|  | กิจกรรม 1.1 ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มปกติ | กลุ่มปกติจากการ | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | นายวีระชัย
|  | รณรงค์ให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพโดย | คัดกรอง |  |  |  | นางจินตนา
ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว แผ่นพับ
และการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
|  | กิจกรรม 1.2 ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง | กลุ่มเสี่ยงจากการ | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | นายวีระชัย
|  | 1.2.1 รณรงค์ให้ความรู้การส่งเสริมสุข- | คัดกรอง |  |  |  | นางจินตนา
ภาพ โดยประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว
แผ่นพับ และการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
1.2.2 คัดกรองซ้ำในระยะเวลา 3 เดือน
เพื่อประเมินโอกาสเสี่ยง โดย อสม.
|  | กิจกรรม 1.3 ส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงสูง | ร้อยละ 60 ของ | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | นายวีระชัย
|  | 1.3.1 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | กลุ่มเสี่ยงสูงจากการ |  |  |  | นางจินตนา
|  | ด้วยกิจกรรมให้ความรู้ 3 อ. 2 ส. 1 น. | คัดกรอง
1.3.2 นัดตรวจซ้ำทุก ๆ 1 สัปดาห์
เป็นระยะเวลา 3 เดือน
1.3.2 กลุ่มที่เสี่ยงสูง นัดตรวจซ้ำโดย
พบแพทย์เพื่อวินิจฉัยโรค และทำการรักษา
|  | กิจกรรมที่ 2 สรุปผลการดำเนินงานในรอบ |  | ไม่ใช้งบประมาณ |  |  | นายวีระชัย
|  | ปีงบประมาณ |  |  |  |  | นางจินตนา
1. ติดตามผลการดำเนินงานเป็นไตรมาศ
2. สรุปผลการดำเนิน
3. คืนข้อมูลสูงชุมชน โดยผ่าน อสม.
และการประชุมประชาคมหมู่บ้าน
แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ที่ : 1 สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ที่ : 3 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และการเจ็บป่วยของประชาชน
ตัวชี้วัดที่ : 12 ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน ≥ร้อยละ 40
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
โครงการป้องกันควบคุมโรค | 1. เพื่อลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้- | กิจกรรม ป้องกันและควบคุมโรค | ประชาชน | กองทุน | 73400 | ม.ค. - ธ.ค. 63 | นายวีระชัย
ไข้เลือดออก ตำบลห้วยคต | เลือดออกลดลงร้อยละ 5 เมื่อ | 1. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการควบคุมป้องกัน | ตำบลห้วยคต | ตำบลห้วยคต |  |  | นายจีระศักดิ์
ปีงบประมาณ 2563 | เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี | โรคไข้เลือดออกและขอความร่วมมือให้ประชา
| ย้อนหลัง | ชนทำลายแหล่งเพาะพันธ์และกำจัด
| 2. เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูก- | ลูกน้ำยุงลาย
| น้ำยุงลายและกำจัดลูกน้ำยุงลาย | 2. ดำเนินการออกสำรวจลูกน้ำยุงลายพร้อม
| ในวัด โรงเรียน และชุมชน | ทั้งกำจัดควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย
| 3. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ | ที่บ้าน ชุมชน วัด โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
| ความเข้าใจ ในการควบคุมป้อง- | สถานที่ราชการ และอาคารสถานที่อื่น ๆ
| กันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี | 3. ออกดำเนินการฉีดพ่นละอองฝอยกำจัดตัว
| และเหมาะสม | แก่ยุงลาย
3.1 พ่นละอองฝอย ในโรงเรียน
(ช่วงเปิดเทอม) วัดและสถานที่ราชการ
จำนวน 12 แห่ง
3.2 พ่นละอองฝอย บ้านผู้ป่วยและผู้สงสัย
ป่วยโรคไข้เลือดออก (รัศมี 100 เมตร)
4. สรุปผลการดำเนินโครงการ
5. รายงานผลการดำเนินโครงการ
แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ที่ : 3 พํฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะ มีความสุขในการทำงาน
เป้าประสงค์ที่ : 9 เครือข่ายภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง
ตัวชี้วัดที่ : 22 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 80
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
โครงการพัฒนาศักยภาพ | 1. เพื่อพัฒนา อสม. ให้มีทักษะ | กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ และพัฒนา | อสม.ตำบลห้วยคต | กองทุน | 24300 | 242189 | นายวีระชัย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ- | ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล | ให้เกิดความเชี่ยวชาญ |  | ตำบลห้วยคต |  |  | นายเอเทน
หมู่บ้านตำบลห้วยคต | 2. เพื่อพัฒนา อสม. ให้มีความ | โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้
| รอบรู้ด้านสุขภาพ | 1.1. การพัฒนา อสม.4.0
| 3. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนทบบาท | 1.2. การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย
| ของ อสม. ในการเป็นผู้นำการ | 1.3. การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ / โรคไม่ติดต่อ
| เปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ | 1.4. การดูแล/เยียวยา ผู้ป่วยและผู้บำบัดยาเสพติด และการเข้าถึงบริการสุขภาพ
1.5. การฟื้นฟูสภาพกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง / ผู้พิการ
|  | กิจกรรมที่ 2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ |  | กองทุน | 53700 | 242189 | นายวีระชัย
|  | โดยมีหัวข้อการศึกษาดูงาน ดังนี้ |  | ตำบลห้วยคต |  |  | นายเอเทน
2.1. การพัฒนา อสม.4.0
- เรียนรู้จากสื่อดิจิทัล
- เรียนรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์
- เรียนรู้จาก Best Practice
4. สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลห้วยคต
5. ถอดบทเรียนและสังเคราะห์กระบวนการดำเนินงาน จากการศึกษาดูงานนอกสถานที่

## TB
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ที่ : 2 พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน ลดความแออัดและจัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ
เป้าประสงค์ที่ : 5 สถานบริการสุขภาพมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน Service Plan ของกระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัดที่ : 24 อัตราสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอดรายใหม่ ร้อยละ 85
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
โครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วย | 1. เพื่อเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วย | 1. กิจกรรมคันหาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ | 1. ประชาชนกลุ่ม | กองทุน | - | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | น.ส.สุกัญญา
วัณโรคและการดูผู้ป่วยวัณโรค | วัณโรคในชุมชนและกลุ่มเสี่ยง | 2. อบรมอาสาสมัครดูแลผู้ป่วยวัณโรคใน | เสี่ยง (ผู้สัมผัสร่วม | ต.ห้วยคต |  |  | นายจิรศักดิ์
| วัณโรค | ชุมชนโดย อสม. | บ้าน, COPD, HIV,
| 2. เพื่อเพิ่มอัตราสำเร็จของการ | 3. การดูแลรักษาโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์ | Astma, ไตวายเรื้อ
| รักษาวัณโรค | กลางโดยมีพี่เลี้ยง กำกับการกินยา | รัง, สอย, อายุ 65 ปี
| 3. ลดอัตราการเสียชีวิตระหว่าง | 4. การดูแลรักษาผู้ป่วยตามแนวทางการ | ขึ้นไป, บุคลากรสา-
| การรักษาวัณโรค | วินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคใน | ธารณสุข, ต่างด้าว)
|  | ประเทศไทย | พื้นที่ ต.ห้วยคต
2. อสม. ต.ห้วยคต
3. ผู้ป่วยวัณโรค

## สุขภาพ จนท
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : | พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะมีความสุขในการทำงาน
เป้าประสงค์ : | บุคลากรมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติราชการ มีความพึงพอใจและมีความสุขในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัด : | ร้อยละของเจ้าหน้าที่ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ร้อยละ 90
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
โครงการตรวจสุขภาพเจ้าหน้าที่ | 1. เพื่อประเมินภาวะสุขภาพของ | 1. จัดเตรียมเอกสารในการเก็บรวบรวมข้อมูล | เจ้าหน้าที่เครือข่าย |  |  | ธ.ค.62 - ก.พ.63 | พัฒนา
เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอ | บุคลากรและค้นหาความผิดปกติ | และจัดทําสมุดบันทึกสุขภาพ | บริการสุขภาพอำเภอ |  |  |  | สมเกียรติ
ห้วยคต | 2.เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน | 2. ประชุมคณะทํางานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ห้วยคตสิทธิข้าราชการ |  |  |  | จิตรา
| แก้ไขปัญหาสุขภาพ | เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจสุขภาพ | ทุกคน
| 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการดู | 3. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานสาธารณสุข
| แลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้อง | อําเภอห้วยคตทุกคนได้รับทราบ
| เหมาะสม | 4. ตรวจสุขภาพตามแนวทางที่กําหนด
5. ติดตามผลการรักษาและการดูแลสุขภาพ
6. สรุปผลการตรวจและประเมนภาวะสุขภาพบุคลากร
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่มีสุขภาพ ปกติ
กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคและกลุ่มที่ป่วยหรือ
มีโรคประจําตัว
7. นําเสนอคณะกรรมการและแจ้งให้บุคลากรทราบ
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 1. เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงมีความรู้ | 1.ดำเนินการคัดกรองสุขภาพในโรง | เจ้าหน้าที่เครือข่าย | เงินบำรุง | 15000 | ก.พ.63 - เม.ย 63 | พัฒนา
บุคลากรกลุ่มเสี่ยงโรงพยาบาลห้วยคต | ทัศนคติและพฤติกรรมสุขภาพในการควบคุม | พยาบาลให้กับบุคลากร พร้อม | บริการสุขภาพอำเภอ |  |  |  | สมเกียรติ
อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี | ป้องกัน โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง | แจ้งข้อมูลผลการตรวจสุขภาพ | ที่ตรวจสุขภาพและพบ |  |  |  | จิตรา
| และไขมันอุดตันในเส้นเลือด | เป็นรายบุคคลหลังการตรวจสุขภาพ | เสี่ยง DM/HT/
| 2. เพื่อลดจำนวนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย | 2.แยกกลุ่ม และจัดทาทะเบียน | ไขมันในเลือดสูงและ
| ในการเกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง | กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มป่วย | กลุ่มBMI เกิน
| และไขมันอุดตันในเส้นเลือดในบุคลากร | ที่ได้จากการคัดกรอง เพื่อนำมาเป็น
| 3. เพื่อให้บุคลากรกลุ่ม BMIเกิน | ฐานข้อมูลสุขภาพ
| มีBMIลดลง 2% | 3.ส่งต่อกลุ่มเจ้าหน้าที่โรคเบาหวาน
| 4. เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรม | ความดันโลหิตสูง ไขมันในเส้นเลือด
| สุขภาพที่ถูกต้อง | เพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสม
4.นัดหมายบุคลากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ด้วยกลยุทธ์ 3อ., 2 ส โดย
จัดอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ
แรงจูงใจ และวางมาตรการ
การดาเนินกิจกรรมร่วมกัน
5.จัดเมนูอาหารสุขภาพ โดยโภชนากร
ให้สมาชิกกลุ่มเสี่ยงรับประทาน
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด)
และ วันนักขัตฤกษ์) มื้อเช้าเวลา
08.00 น. มื้อกลางวันเวลา 11.30 น.
เป็นเวลา3 เดือน ตั้งแต่เดือน
ก.พ.63 –เม.ย. 63โดยมีรายละเอียด
คุณประโยชน์ จำนวนแครอลี่
ของอาหารแต่ละประเภททุกมื้อ ให้กับ
สมาชิกโดยผ่านทางไลน์กลุ่ม
6. จัดกิจกรรมการออกกาลังกายให้กับ
สมาชิกโครงการ 4 วันต่อสัปดาห์ด้วย
การเต้นแอโรบิค ทุกวันจันทร์ –
พฤหัสบดี ที่ลานกิจกรรมตึกกายภาพ

## ทันตกรรม
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : 1. ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion, Prevention & Protection Excellence)
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากให้มีคุณภาพ
ตัวชี้วัด : 1.ร้อยละของการเข้าถึงบริการสุขภาพช่องปากทุกกลุ่มวัย
๒.ร้อยละเด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุในฟันน้ำนม
๓.ร้อยละการใช้บริการ P&P ในกลุ่มเด็กอายุ 6-12 ปี เฉพาะเขตรับผิดชอบ
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก | ๑. เพื่อเฝ้าระวังการเกิดฟันผุใน | 1. เด็กอายุ 0-3 ปี | 1. เด็กอายุ 0-3 ปี |  |  | ต.ค. 62 - ก.ย. 63 | กรวิชญ์ แสงธาราทิพย์
ในเด็ก 0-12 ปี ในอำเภอห้วยคต | ฟันน้ำนมและฟันแท้ | ๑.1 ตรวจฟันและทาฟลูออไรด์ | ในอำเภอห้วยคต
ประจำปีงบประมาณ 2563 | ๒. เพื่อส่งเสริมและป้องกัน | - เด็กอายุ 0-3 ปี ในศพด. | ๒. เด็กอายุ 6-12 ปี
| ทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน | - เด็กอายุ 0-3 ปี ที่มารับวัคซีนใน | ในอำเภอห้วยคต
| และวัยเรียน | โรงพยาบาลห้วยคต | 3. ผู้ปกครอง
| ๓. เพื่อให้ครูและผู้ปกครองผู้ดูแล | 1.2 สอนการดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่ครู | 4. ครู
| ได้รับความรู้และตระหนักถึงการ | ผู้ดูแลในศพด. และผู้ปกครองที่พาเด็กมารับ | ๕. ศพด.
| ดูแลสุขภาพช่องปากในเด็ก | วัคซีน
1.3 นัดติดตามอาการในเด็กที่มี high risk
caries
๒. เด็กอายุ 6-12 ปี
2.1 ตรวจฟัน
- เด็กอายุ 6-12 ปี จากโรงเรียนใน
อำเภอห้วยคต
- เด็กอายุ ๖-12 ปี ที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลห้วยคต
๒.๒ นัดมารับการรักษาและติดตามอาการ
ในโรงพยาบาลห้วยคต
- เคลือบฟลูออไรด์/เคลือบหลุมร่องฟัน
อุดฟัน/ถอนฟัน/ขูดหินปูน

## CKD
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : | พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน ลดความแออัดและ จัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ
เป้าประสงค์ : | สถานบริการสุขภาพมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐานService plan ของกระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัด : | ผู้ป่วยCKDร้อยละ80 มีอัตราการลดลงของค่า eGFR <4 ml/min/1.73 m²/yr
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
มิตรคู่ไต | 1.เพื่อให้ผู้ป่วยCKDมีอัตราการ | 1.พัฒนาระบบบริการคลีนิคCKD | ผู้ป่วยโรคCKDในเขต |  |  | ม.ค.-ก.ย.2563 | จิตรา
| ลดลงของค่าeGFRได้ตามเกณฑ์ | -ให้ความรู้กับผู้ป่วยรายใหม่ทุกราย | อำเภอห้วยคต
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
-ใช้แถบสีมาช่วยในการแบ่งระยะของโรค
-ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคCKDระยะที่4-5
โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ
-ติดตามการตรวจLab Cr eGFR ทุกราย
ตามเกณฑ์
| 2.เพื่อให้มีผู้ติดตามดูแลผู้ป่วย | 1.ให้ความรู้เรื่องโรคและการป้องกัน | อสม.ในเขตอำเภอ | กองทุนหลัก | -ค่าอาหาร
| ที่บ้านในแต่ละตำบล | การเกิดโรคแก่อสม. | ห้วยคต | ประกัน | อ.ส.ม.
|  | 2.จัดทำคู่มือmobile Appication.ให้กับอสม. |  | สุขภาพ | ต.สุขฤทัย10คน
|  | 3.จัดทำแบบทดสอบความรู้และศักยภาพของ |  |  | ต.ห้วยคต10คน
|  | อสม. |  |  | ต.ทองหลาง
10คน
ต.คลองแห้ง
10คน
คนละ50บาท
รวมเป็นเงิน
2,000บาท
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
-ค่าวิทยากร
3ชม.ๆละ
600บาท
รวมเป็นเงิน
1,800บาท
รวมเป็นเงิน
ทั้งหมด
3,800บาท

## ห้องคลอด
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค พัฒนาการ คุ้มครองผู้บริโภค และการจัดสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่
ตัวชี้วัด : อัตราการตายของมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน เท่ากับ 0
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
อัตรามารดาตายเท่ากับ 0 | ไม่มีมารดาตายจากภาวะตกเลือด | 1. ประชาสัมพันธ์ | หญิงตั้งครรภ์ใน |  |  | ปีงบประมาณ 63 | งานอนามัยแม่และเด็ก
| จากการคลอดในอำเภอห้วยคต | 1.1 การให้ข้อมูลเรื่องการฝากครรภ์กับ | พื้นที่รับผิดชอบ |  |  |  | อำเภอห้วยคต
|  | ผู้รับบริการในคลินิกฝากครรภ์ และในชุมชน | อำเภอห้วยคต |  |  |  | ลักษ์ขะณา
1.2 ใช้เทคนิคการฝากครรภ์ไว โดยเมื่อพบ
ผู้รับบริการผลตรวจการตั้งครรภ์ Positive
จะส่งมาที่งานฝากครรภ์ เพื่อแนะนำเรื่อง
การฝากครรภ์ และ/หรือนัดหมายให้ไปฝาก
ที่ รพ.สต ในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีการส่ง
ข้อมูลให้ รพ.สต นั้นๆ ทราบเพื่อติดตาม
ผู้รับบริการ
2. มีเครือข่ายติดตามหญิงตั้งครรภ์ โดยอสม.
และมีกลุ่ม Face book และกลุ่ม Line
สำหรับเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เรื่องการ
ฝากครรภ์
3. ให้บริการฝากครรภ์ตามมาตรฐาน
คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ โรงพยาบาล
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
4. เสริมสร้างเจ้าหน้าที่ให้มีสมรรถนะในการ
ให้บริการ ตามมาตรฐานโรงพยาบาล
มาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก
แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค พัฒนาการ คุ้มครองผู้บริโภค และการจัดสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นที่
ตัวชี้วัด : อัตราการตายของมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
5. ให้บริการฝากครรภ์ตามมาตรฐาน
ห้องคลอดคุณภาพ โรงพยาบาลมาตรฐาน
อนามัยแม่และเด็ก
6. มีแนวทางการประเมินภาวะเสี่ยงมารดา
เมื่อแรกรับที่ห้องคลอด
7. จัดทำแบบบันทึกการดูแลมารดาที่มี
ภาวะตกเลือด
8. มี Early warning sign ในการเฝ้าระวัง
มารดาภาวะตกเลือด

## RDU
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : S2. พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน ลดความแออัดและ จัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ
เป้าประสงค์ : G5. สถานบริการสุขภาพมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน Service Plan ของกระทรวง สาธารณสุข ตามมาตรฐาน Service Plan ของกระทรวง สาธารณสุข ตามมาตรฐาน Service Plan ของกระทรวง สาธารณสุข ตามมาตรฐาน Service Plan ของกระทรวง สาธารณสุข
ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลมีการใช้ยาสมเหตุสมผล (RDU) ผ่านขั้น 3
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
โรงพยาบาลห้วยคตมีการใช้ยา | โรงพยาบาลมีการใช้ยา | 1. ประชุมหาแนวการดำเนินงานในกลุ่ม | 1. เจ้าหน้าที่สั่งยา |  |  | ปีงบประมาณ | นุชนาฏ
สมเหตุสมผล | สมเหตุสมผล | เจ้าหน้าที่ที่สั่งยาใน รพ. | 2. ประชาชนทั่วไป |  |  | 2563
2. รายงานผลการสั่งใช้ยาในข้อที่ไม่ผ่าน
ทุกเดือนในการประชุม กบร
และผู้สั่งใช้ยา
3. แจ้งเตือนแนวทางการใช้ยา เมื่อมีการ
สั่งใช้ยา
4. ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการใช้ยา
ปฏิชีวนะแก่ผู้มารับบริการและประชาชน

## คุ้มครอง
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : S1. สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมโรคพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ .
เป้าประสงค์ : G4. มีระบบงานคุ้มครองผู้บริโภคและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด : ร้อยละของผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ85
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
โครงการเฝ้าระวัง | ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยงที่พบ | 1. จัดตั้งเครือข่าย คบส ต. ห้วยคต | 1. อสม. ใน |  |  | ปีงบประมาณ | นุชนาฏ
ผลิตภัณฑ์กลุ่มเสี่ยง | อ. ห้วยคต | 2. อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับเครือข่าย | ต.ห้วยคต |  |  | 2563 | จิระศักดิ์
ในอำเภอห้วยคต |  | คบส. ในเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ | 2 ร้านค้า ร้านชำ
|  | 3. เครือข่าย คบส ออกตรวจและ | ตลาดนัด
ให้คำแนะนำร้านค้า ร้านชำ ตลาดนัด
ใน ต. ห้วยคต
4. วางระบบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ที่จำหน่ายใน ต. ห้วยคต
ร่วมกับเครือข่าย คบส

## stroke
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และการเจ็บป่วยของประชาชน
ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง < ร้อยละ 7
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
เฝ้าระวังโรคหลอดเลือดสมอง | เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด | 1. ให้ความรู้เรื่อง Stroke Warning Sign | ประชาชนที่มีภาวะ |  |  | ก.พ. - ส.ค. 63 | นภัค /อุทัยวรรณ์
| สมอง เข้าถึงบริการและได้รับ | - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง DM HT | เสี่ยง stroke ใน
| การรักษาอย่างรวดเร็ว | - ผู้ป่วยคลินิก DM HT ทั้งในรพ.และรพ.สต. | อำเภอห้วยคต
| เหมาะสม | - ผู้ป่วย DM HT ที่ admit ด้วยภาวะควบ
คุมไม่ได้
- ผู้ป่วยที่มีความดัน systolic ≥ 160
หรือ Diastolic ≥ 90 mmHg
- ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการชามือ /ชาเท้า
- จัดทำสื่อเสียงตามสายตามหมู่บ้าน
- ประชาสัมพันธ์ตามที่ประชุมหมู่บ้าน
|  | 2. คัดกรอง CVD Risk ในผู้ป่วย DM HT | ผู้ป่วย DM HT |  |  | ม.ค - ส.ค. 63 | อัญชลี
|  | เมื่อพบปัจจัยเสี่ยงส่งเข้าปรับเปลี่ยนตาม | ที่มี CVD Risk
|  | ปัญหา | เสี่ยงสูง
|  | 3. ประชาสัมพันธ์ระบบ EMS ขอความช่วย | ประชาชนอำเภอ | กองทุนอบต. |  | ม.ค. - ส.ค. 63 | นภัค /อุทัยวรรณ์
|  | เหลือเมื่อมีอาการ | ห้วยคต
- ติดป้าย 1669 ตามหมู่บ้าน
- ติดป้าย 1669 ทั้งในรพ. และรพ.สต.
- จัดทำนามบัตร 1669 แจก
- ติดป้าย 1669 ตามสถานที่ราชการ
|  | 4. ทบทวนแนวทางและทบทวนการดูแล | แพทย์และพยาบาล |  |  | ต.ค. 62 - ก.ย 63 | PCT
|  | ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง | รพ.ห้วยคต
- การปฏิบัติตามแนวทางใน OPD ER IPD
- แนวทางการคัดกรอง
- การเตรียมและจัดหาเครื่องมือแพทย์
ให้พร้อมใช้เสมอ
- จัดทำใบคำแนะนำสังเกตอาการเมื่อผู้ป่วย
กลับบ้าน
|  | 5. ทบทวนระบบการส่งต่อผู้ป่วย | แพทย์ พยาบาล |  |  | ต.ค. 62 - ก.ย 63 | PCT
|  | - ความพร้อมใช้ของรถ Refer | พขร. รพ.ห้วยคต
- สมรรถนะพนักงานขับรถยนต์
- สมรรถนะพยาบาล Refer
- ระบบประสานงานระหว่างรพ.

## ACS
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และการเจ็บป่วยของประชาชน
ตัวชี้วัด : อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ ไม่เกิน 26 ต่อ ปชก.แสนคน
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
เฝ้าระวังโรคหลอดเลือดหัวใจ | เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือด | 1. ให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจ | ประชาชนที่มีภาวะ |  |  | ก.พ. - ส.ค. 63 | ศรีแพร/อุทัยทิพย์
| หัวใจ ได้รับการรักษา | Warning Sign | เสี่ยงโรคหลอดเลือด
| อย่างถูกต้อง รวดเร็ว | - ประชาชนกลุ่มเสี่ยง DM HT | หัวใจใน อ.ห้วยคต
| และปลอดภัย | - ผู้ป่วยคลินิก DM HT ทั้งในรพ.และรพ.สต.
- ผู้ป่วย DM HT ที่ admit ด้วยภาวะควบ
คุมไม่ได้
- ผู้ป่วยที่มีอาการจุกท้อง แน่นหน้าอก
ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
- จัดทำสื่อเสียงตามสายตามหมู่บ้าน
- ประชาสัมพันธ์ตามที่ประชุมหมู่บ้าน
|  | 2. คัดกรอง CVD Risk ในผู้ป่วย DM HT | ผู้ป่วย DM HT |  |  | ม.ค - ส.ค. 63 | อัญชลี
|  | เมื่อพบปัจจัยเสี่ยงส่งเข้าปรับเปลี่ยนตาม | ที่มี CVD Risk
|  | ปัญหา | เสี่ยงสูง
|  | 3. ประชาสัมพันธ์ระบบ EMS ขอความช่วย | ประชาชนอำเภอ | กองทุนอบต. |  | ม.ค. - ส.ค. 63 | ศรีแพร/อุทัยทิพย์
|  | เหลือเมื่อมีอาการ | ห้วยคต
- ติดป้าย 1669 ตามหมู่บ้าน
- ติดป้าย 1669 ทั้งในรพ. และรพ.สต.
- จัดทำนามบัตร 1669 แจก
- ติดป้าย 1669 ตามสถานที่ราชการ
|  | 4. ทบทวนแนวทางและทบทวนการดูแล | แพทย์และพยาบาล |  |  | ต.ค. 62 - ก.ย 63 | PCT
|  | ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง | รพ.ห้วยคต
- การปฏิบัติตามแนวทางใน OPD ER IPD
- แนวทางการคัดกรอง
- การเตรียมและจัดหาเครื่องมือแพทย์
ให้พร้อมใช้เสมอ
- จัดทำใบคำแนะนำสังเกตอาการเมื่อผู้ป่วย
กลับบ้าน
|  | 5. พัฒนาสมรรถนะพยาบาล | แพทย์และพยาบาล |  |  |  | PCT
|  | - อบรมฟื้นฟูการอ่าน EKG โดยผู้ชำนาญกว่า | รพ. ห้วยคต |  |  | 242370
|  | - อบรมเชิงปฏิบัติการการให้ยา SK |  |  |  | 242370
|  | - อบรมเชิงปฏิบัติการ ACLS ปีละ 1 ครั้ง |  |  |  | 242217
|  | 5. ทบทวนระบบการส่งต่อผู้ป่วย | แพทย์ พยาบาล |  |  | ต.ค. 62 - ก.ย 63 | PCT
|  | - ความพร้อมใช้ของรถ Refer | พขร. รพ.ห้วยคต
- สมรรถนะพนักงานขับรถยนต์
- สมรรถนะพยาบาล Refer
- ระบบประสานงานระหว่างรพ.

## sepsis
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน ลดความแออัด และจัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ
เป้าประสงค์ : สถานบริการสุขภาพมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน service plan ของกระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัด : อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด communityacquired < ร้อยละ 28
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
เฝ้าระวังภาวะติดเชื้อ | เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา | 1. ให้ความรู้เรื่อง Warning Sign | ผู้ดูแลและผู้ป่วย |  |  | ต.ค.62 - ก.ย. 63 | นัทวรรณ
ในกระแสเลือด | อย่างรวดเร็ว | ภาวะติดเชื้อ | ติดเตียง ผู้ป่วยที่มีภูมิ
|  | - ผู้ดูแลผู้ป่วยติดเตียง | คุ้มกันต่ำในอ.ห้วยคต
- ผู้ป่วยคลินิก DM HT ทั้งในรพ.และรพ.สต.
- ผู้ป่วยที่ติดเตียง ,ผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกัน
ต่ำ ที่ admit
- Care Giver
|  | 2. ให้ความรู้และวิธีการปฏิบัติเพื่อป้องกัน | ผู้ดูแลและผู้ป่วย |  |  | ต.ค.62 - ก.ย. 63 | รัตนาภรณ์
|  | การติดเชื้อ | ติดเตียง ผู้ป่วยที่มีภูมิ
|  | - การล้างมือ | คุ้มกันต่ำในอ.ห้วยคต
- การดูแลอุปกรณ์ที่ติดตัวผู้ป่วย
- อาหาร
|  | 3. ทบทวนแนวทางการดูแลผู้ป่วยและ | แพทย์และพยาบาล |  |  | ต.ค.62 - ก.ย. 63 | นัทวรรณ
|  | ทบทวนการคัดกรอง อย่างต่อเนื่อง | ทั้งในรพ.และรพ.สต.
- การคัดกรองทั้งในรพ.และรพ.สต.
|  | 4. ประชาสัมพันธ์ระบบ EMS ขอความช่วย | ประชาชนอำเภอ | กองทุนอบต. |  | ม.ค. - ส.ค. 63 | นภัค
|  | เหลือเมื่อมีอาการ | ห้วยคต
- ติดป้าย 1669 ตามหมู่บ้าน
- ติดป้าย 1669 ทั้งในรพ. และรพ.สต.
- จัดทำนามบัตร 1669 แจก
- ติดป้าย 1669 ตามสถานที่ราชการ
|  | 5. ทบทวนระบบการส่งต่อผู้ป่วย | แพทย์ พยาบาล |  |  | ต.ค. 62 - ก.ย 63 | ภมรรัตน์
|  | - ความพร้อมใช้ของรถ Refer | พขร. รพ.ห้วยคต
- สมรรถนะพนักงานขับรถยนต์
- สมรรถนะพยาบาล Refer
- ระบบประสานงานระหว่างรพ.

## EMS
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน ลดความแออัด และจัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ
เป้าประสงค์ : สถานบริการสุขภาพมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน service plan ของกระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 24
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน | เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต | 1. ประชาสัมพันธ์ระบบบริการการแพทย์ | ประชาชนอ.ห้วยคต |  |  | ต.ค.62 - ก.ย. 63 | รุ่งทิพย์
| สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ | ฉุกเฉินภายใน/ภายนอกรพ. เพื่อให้ทราบถึง
| ฉุกเฉิน | การให้บริการ EMS ในการประชาสัมพันธ์
โดยจัดทีมบุคลากรในข้อมูลเรื่องการให้
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งมีรายละเอียด
ในเรื่อง
- ความหมายของบริการ EMS
- เบอร์โทร 1669
- ข้อมูลการแจ้ง EMS
- อาการนำของโรคสำคัญ เช่น Stroke
STEMI
และเปิดโอกาสให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
|  | 2. แจกนามบัตรให้ญาติและผู้ป่วยสีแดงและ | ผู้ป่วยที่มารับบริการ |  |  | ต.ค.62 - ก.ย. 63 | นภัค
|  | ชมพูที่มารพ.ด้วยตนเอง | ใน ER
|  | 3. ประชาสัมพันธ์ระบบ EMS | ประชาชนอำเภอ | กองทุนอบต. |  | ม.ค. - ส.ค. 63 | นภัค
|  | - ติดป้าย 1669 ตามหมู่บ้าน | ห้วยคต
- ติดป้าย 1669 ทั้งในรพ. และรพ.สต.
- จัดทำนามบัตร 1669 แจก
- ติดป้าย 1669 ตามสถานที่ราชการ
|  | 4. ประสานเครือข่าย | อบต. กำนัน |  |  | ม.ค. - ส.ค. 63 | สุพิชญา
|  | - อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยประชาสัม | ผู้ใหญ่บ้าน ใน
|  | พันธ์ 1669 | อำเภอห้วยคต
- อบต. จัดตั้งทีม FR
|  | 5. ทบทวนระบบ EMS | แพทย์ พยาบาล |  |  | ต.ค. 62 - ก.ย 63 | นภัค / รุ่งทิพย์
|  | - ความพร้อมใช้ของรถ EMS | พขร. รพ.ห้วยคต
- สมรรถนะพนักงานขับรถยนต์
- สมรรถนะพยาบาล EMS
- ระบบประสานงานระหว่างรพ.
- การประสานงานโดยใช้วิทยุสื่อสาร

## ส่งต่อ
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน ลดความแออัดและ จัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ
เป้าประสงค์ : ลดความแออัดในสถานบริการในระดับ Secondary Care ลง มีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ Secondary Care
ตัวชี้วัด : อัตราการส่งต่อโรค HT DM ร้อยละ 60
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
โครงลดความแออัด ลดเวลาใน | 1.เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับดูแล | 1.พัฒนาคลินิกโรคเบาหวานและความดัน | ผู้ป่วยเบาหวานและ |  |  | ต.ค.62 - ก.ย.63 | อัญชลี
รอคอย | ตามมาตรฐาน | โลหิตสูง ในรพ.สต.ให้ได้มาตรฐาน | ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง |  |  |  | พรจิรัสย์
|  | 2. จัดทำเกณฑ์การส่งต่อผู้ป่วยDM/HT ไป- | อำเภอห้วยคต |  |  |  | จุฑาภรณ์
| 2.ลดความแออัดในสถานบริการ | กลับ ระหว่างรพ.สต.และรพ.ห้วยคต |  |  |  |  | พิจิตรา
3.จัดอบรมให้ความรู้ผู้รับผิดชอบคลินิก
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
4.PCT จัดแนวทางการดูแลผู้ป่วยDM/HT
ให้รพ.สต.
5.ผู้ป่วยDM /HT ที่ควบคุมได้ดีติดต่อกัน
3 เดือน นัดรับยา 2-3 เดือน
6.ติดตามประเมินผล

## CVD
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน ลดความแออัดและ จัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ
เป้าประสงค์ : สถานบริการสุขภาพมีศักยภาพในการให้บริการตามมาตรฐาน service plan ตามกระทรวงสาธารณสุข
ตัวชี้วัด : ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) และได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ร้อยละ 70 %
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | เพื่อผู้ป่วยเบาหวานและความดัน | 1.คัดเลือกผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิต | ผู้ป่วยเบาหวาน | กองทุนหลัก | ตำบลละ | ธ.ค.62 - พ.ค.63 | อัญชลี
สุขภาพกลุ่มเสี่ยงสูงโรคหัวใจ | โลหิตสูง กลุ่มเสี่ยงต่อโรค | สูงที่คัดกรองCVD Risk ≥ 10 % | และความดันโลหิตสูง | ประกันสุขภาพ | 3,7.50 บาท |  | พรจิรัสย์
และหลอดเลือดอำเภอห้วยคต | หัวใจและหลอดเลือดที่มี | 2.จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมาย | CVD Risk ≥10 % | แต่ละตำบล | ค่าอาหาร30x100=3,000 |  | จุฑาภรณ์
| CVD Risk ≥10 % มีความรู้ | ตามฐานกิจกรรม | ตำบลละ 30 คน |  | ค่าวัสดุอุปกรณ์ 30x25=750 |  | พิจิตรา
| ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ | 3.ผู้รับผิดชอบติดตามประเมินผล 1 ครั้ง/ |  |  | รวม3,750
| CVD Risk ลดลงร้อยละ 50 % | เดือนนาน 3 เดือน
4.ผู้รับผิดชอบสรุปผลการติดตาม และ
วิเคราะห์ปัญหาเพื่อวางแผนดำเนินงาน

## NCD
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพสถานบริการตามมาตรฐาน ลดความแออัดและจัดระบบบริการในเครือข่ายแบบไร้รอยต่อ
เป้าประสงค์ 3 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และการเจ็บป่วยของประชาชน
ตัวชี้วัด 1.ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมได้ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 40
2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 50
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
คู่หู คูใจ ดูแลห่วงใย | เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตามความเป็นจริง | ปรับฐานข้อมูลผู้ป่วย | รพ.ห้วยคต |  |  | ต.ค.- พ.ย. 2562 | ต่อลาภ
ควมคุมเบาหวาน /ความดันโลหิต |  | เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง | รพ.สต.สุขฤทัย |  |  |  | ชาญชัย
|  | ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน | รพ.สต.ทองหลาง |  |  |  | เรวัตต์
|  |  | รพ.สต.บ้านคลองแห้ง |  |  |  | วิภารัตน์
คัดเลือกผู้ป่วยที่ไม่สามารถ
ควบคุมระดับน้ำตาลได้ จากค่า
HbA1C ≥ 7-8 และ ผู้ที่
ควบคุมความดันโลหิตไม่ได้
BP ≥ 140/90 - 160/100
mmHg โดยมีอายุไม่เกิน 60 ปี
| ผู้ป่วยมีเพื่อคู่หู คู่ใจในการดูแล/ติดตาม | จัดค่ายให้ความรู้แก่ผู้ป่วย/ญาติ | ผู้ป่วย แห่งละ 25 คน | กองทุนหลัก | ตำบลละ | ม.ค.-ก.ย.2563 | อัญชลี
| แบบใกล้ชิด อย่างต่อเนื่อง | และอาสายุวกาชาด โดยการ | รวม 75 คน | ประกันสุขภาพ | 17,600บาท |  | พรจิรัสย์
|  | จับคู่ Buddy ในการดูแลกัน | อาสายุวกาชาด . | แต่ละตำบล | ค่าอาหาร |  | จุฑาภรณ์
|  |  | แห่งละ 25 คน |  | 50คนx100 |  | พิจิตรา
|  |  | รวม 75 คน |  | รวม 5,000
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
คู่หู คูใจ ดูแลห่วงใย |  |  |  |  | ค่าวัสดุ
ควมคุมเบาหวาน /ความดันโลหิต |  |  |  |  | 20บาทx50คน
รวม1,000 บาท
ค่าป้าย 500 บาท
ค่าตอบแทน
ในการติดตาม
25คนx50บาท
x6 เดือน
รวม 7,500บาท
ค่าวิทยากร
6ชม.ๆละ600บาท
รวม 3,600 บาท
รวมทั้ง3ตำบล
52,800บาท
| ผู้ป่วยได้รับการดูและติดตามอย่างต่อเนื่อง | อาสายุวกาชาดติดตามผู้ป่วยที่บ้าน
ทุก 1 เดือน
| เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาและหา | ผู้รับผิดชอบงาน NCDsแต่ละแห่ง
| แนวทางในการดำเนินงานต่อไป | สรุปผลการติดดตาม ทุก 3 เดือน
| เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ | จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ |  | กองทุนหลัก | ค่าอาหาร |  | อัญชลี
| วิธีการดำเนินงานในการดูแลผู้ป่วย | 1 ครั้ง / ปี |  | ประกันสุขภาพ | 60คนx100บาท |  | พรจิรัสย์
| ของแต่ละบุคคล /แต่ละแห่ง |  |  | แต่ละตำบล | รวม6,000บาท |  | จุฑาภรณ์
พิจิตรา
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
คู่หู คูใจ ดูแลห่วงใย | เพื่อให้คำปรึกษา และให้ความรู้ในการ | จัดตั้ง LINE Group โดยทีมสหสาขา | ผู้ป่วย แห่งละ 25 คน |  |  |  | อัญชลี
ควมคุมเบาหวาน /ความดันโลหิต | ปฏิบัตัวการดูแลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุม | วิชาชีพ (แพทย์ พยาบาล เภสัชกรรม | อาสายุวกาชาด . |  |  |  | พรจิรัสย์
| ทุกวิชาชีพ | กายภาพบำบัด แพทย์แผนไทย | ทีมสหสาขาวิชาชีพ |  |  |  | จุฑาภรณ์
|  | โภชนากร) |  |  |  |  | พิจิตรา
ผู้รับผิดชอบงานNCDsร่วมกับงาน IT
จัดทำสื่อให้ความรู้ผ่านทาง QR Code
LINE Group , Facebook

## วัยรุ่น
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : 1. สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : ประชากรทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาที่สำคัญในพื้นที่
ตัวชี้วัด : มารดาคลอดอายุ 15-19 ปี ไม่เกิน 34/ปชก.หญิง 15-19 ปี
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
โครงการป้องกันท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น | 1.เพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ของหญิงอายุน้อยกว่า19ปี | *อบรมให้ความรู้นักเรียนทั้งนอกและในสถานศึกษา |  | กองทุนตำบล |  | ต.ค62-30ก.ย.63 | คารม/สมหญิง/จุรีรัตน์/พรจิรัสย์/พิจิตรา
*เพิ่มจุดกระจายถุงยางในชุมชน
| 2.เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเอง | *สร้างแกนนำเยาวชน/สภาเด็กในรร.
*เพิ่มช่องทางสื่อสารออนไลน์
*คลินิกบริการเป็นมิตรกับวัยรุ่น
*สนับสนุนยาฝังคุมกำเนิดในหญิงอายุไม่น้อยกว่า19ปี

## VAC
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : 1. สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : ประชากรทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาที่สำคัญในพื้นที่
ตัวชี้วัด :เด็ก 0-5 ปีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ร้อยละ90
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
| 1.เพื่อให้เด็กอายุ 0-5 ปีได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ร้อยละ90 | *สำรวจเด็ก 0-5 ปี | เด็ก 0-5 ปีในอำเภอห้วยคต | กองทุนตำบล |  | พ.ย.62-ก.ย.63 | คารม/จิรศักดิ์/นิมิตร์/วนิดา/นคร
*ให้วัคซีนครบตามเกณฑ์
*บันทึกข้อมูล/ปรับฐานข้อมูล
*ติดตามรับวัคซีนที่ไปรับนอกเขตบริการ

## 0-5ปีพัฒนาการสมวัย
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2563
ยุทธ์ศาสตร์ : 1. สร้างเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค พัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และจัดการสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์ : ประชากรทุกกลุ่มวัยได้รับการสร้างเสริมสุขภาพและแก้ไขปัญหาที่สำคัญในพื้นที่
ตัวชี้วัด : เด็กอายุ 0-5 ปีมีพัฒนาการสมวัยและสูงดีสมส่วน ร้อยละ 90
ชื่อโครงการ | วัตถุประสงค์ | กิจกรรมหลัก | กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ | งบประมาณ |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ
|  |  |  | แหล่งงบ | จำนวนเงิน
โครงการชุมชนห้วยคตหนุนสร้างมหัศจรรย์1,000วันแรกแห่งชีวิต ปีงบประมาณ 2563 | 1.เพื่อบูรณางานและสร้างเสริมความร่วมมือจากครอบครัวและภาคีเครือข่ายให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพแม่และเด็กให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ | 1. จัดประชุมอาสาสมัครตำบลห้วยคต ชี้แจงกิจกรรมโครงการฯ กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดูแลสตรีตั้งครรภ์และเด็ก 0 – 2 ปี ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมทางสุขภาพ และกิจกรรมทางสังคม | เด็กอายุ0-5ปี ในอำเภอห้วยคต | กองทุนตำบล | 12,000 บาท | มกราคม-กันยายน2563 | คารม/สมหญิง
2.เฝ้าระวังชั่งน้ำหนัก/วัดส่วนสูงเด็กอายุ0-5ปีทุก3เดือนพร้อมบันทึกข้อมูล
| 2.เด็กอายุ0-5ปี มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 90 | 3.ตรวจพัฒนาการ ติดตาม บันทึกข้อมูล
| 3.เด็กอายุ0-5ปี มีภาวะสูงดีสมส่วนร้อยละ 60 | 4.จัดหานมจืดหรือไข่ เด็กอายุ0-5ปี ที่อยู่ในภาวะทุพโภชนาการ
5.ส่งเสริมการกินยาเม็ดเสริมไอโอดีนให้แก่เด็กอายุ0-5ปี
6.รณรงค์ตำบลนมแม่ การกิน กอด เล่น เล่า
7.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8.ประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก